## Activas
Funcionalidad | Descripción | Tauri | Web | Módulo / Archivos clave
AUTENTICACIÓN Y USUARIOS
Login usuario/contraseña | PBKDF2-SHA256 600k iteraciones, migración automática desde SHA-256 legacy | ✓ | ✓ | hash.ts, db.rs
Roles de usuario | super_admin, admin, user, readonly | ✓ | ✓ | platform-types.ts, db.rs
Google OAuth | Login con cuenta Google vía Supabase Auth (modo Prueba) | ✗ | ✓ | platform-api.ts, supabase.ts
Persistencia de sesión | Mantiene sesión entre recargas (localStorage) | ✗ | ✓ | WebApp.tsx
GESTIÓN DE STOCK / VEHÍCULOS
CRUD vehículos | Crear, editar (nombre, precios, km, año, estado, combustible, color, notas), eliminar | ✓ | ✓ | App.tsx, api.ts, db.rs
Estados de vehículo | Disponible → Reservado → Vendido | ✓ | ✓ | StockDetailView.tsx, WebApp.tsx
Galería de fotos | Subir múltiples fotos, eliminar, thumbnail automático | ✓ | ✓ | StockDetailView.tsx, WebApp.tsx (VDPhotos)
Info de anuncio | URL, estado y fecha del anuncio en coches.net | ✓ | ✓ | vehicle_ads table
Documentos/facturas | Subir PDF/JPG/PNG/WEBP, eliminar, descargar | ✗ | ✓ | WebApp.tsx (VDFactura), Supabase Storage
Abrir carpeta vehículo | Abre carpeta del vehículo en explorador del sistema | ✓ | ✗ | StockDetailView.tsx, lib.rs
3 layouts de detalle | Layout A (sidebar), B (tabs), C (dashboard) — seleccionable por usuario | ✗ | ✓ | WebApp.tsx (VehicleDetail)
GESTIÓN DE LEADS (Pre-Compra)
CRUD leads | Nombre, teléfono, email, interés, canal, estado, fecha contacto, notas | ✓ | ✓ | LeadsView.tsx, WebApp.tsx, api.ts, db.rs
Estados de lead | Nuevo, Contactado, Negociando, Cerrado, Perdido, Descartado | ✓ | ✓ | shared-types.ts
Vincular lead a vehículo | Asociar lead al vehículo de interés | ✓ | ✓ | LeadModal.tsx, WebApp.tsx
Notas de lead (timeline) | Añadir/eliminar notas con timestamp por cada lead | ✓ | ✓ | LeadNotesPanel.tsx, api.ts (listLeadNotes)
Convertir lead → cliente | Crea cliente con datos del lead, vincula source_lead_id | ✓ | ✓ | App.tsx, WebApp.tsx, api.ts, db.rs
Búsqueda leads | Búsqueda sin acentos por nombre, teléfono, interés | ✓ | ✓ | useSearchFilter.ts, WebApp.tsx
Parseo email coches.net | Extrae datos de leads desde emails de notificación de coches.net | ✓ | ✗ | Implementación confirmada por usuario
Eliminar con confirmación | Diálogo de confirmación antes de borrar | ✓ | ✓ | WebApp.tsx
GESTIÓN DE CLIENTES (Post-Compra)
CRUD clientes | Nombre, teléfono, email, DNI, notas, vehículo vinculado | ✓ | ✓ | ClientsView.tsx, WebApp.tsx, api.ts, db.rs
Seguimiento origen | source_lead_id — saber de qué lead vino el cliente | ✓ | ✓ | clients table
Edición inline | Editar datos del cliente sin abrir modal | ✗ | ✓ | WebApp.tsx (ClientsList)
Eliminar con confirmación | Diálogo de confirmación antes de borrar | ✓ | ✓ | WebApp.tsx
REGISTROS DE VENTAS
Registrar venta | Vehículo, cliente, lead, precio final, notas, fecha | ✓ | ✓ | SalesRecordsView.tsx, WebApp.tsx, api.ts, db.rs
Estadísticas ventas | Total facturado, media por venta, mejor venta, beneficio total | ✓ | ✓ | SalesRecordsView.tsx, WebApp.tsx
Ordenar ventas | Por fecha, precio, nombre de vehículo | ✓ | ✓ | SalesRecordsView.tsx, WebApp.tsx
Informe PDF ventas | Genera PDF con resumen y tabla de ventas (jsPDF) | ✓ | ✗ | reportGenerator.ts
Informe mensual PDF | Filtra ventas por mes y genera informe | ✓ | ✗ | reportGenerator.ts
Eliminar con confirmación | Diálogo de confirmación antes de borrar | ✓ | ✓ | WebApp.tsx
COMPRAS Y GASTOS
Registrar gasto | 14 tipos: compra vehículo, taller, transporte, combustible, etc. | ✓ | ✓ | PurchasesView.tsx, WebApp.tsx, api.ts, db.rs
Filtrar por tipo | Dropdown para filtrar gastos por categoría | ✓ | ✓ | PurchasesView.tsx, WebApp.tsx
Ordenar gastos | Por fecha, precio, proveedor, tipo | ✓ | ✓ | PurchasesView.tsx, WebApp.tsx
Eliminar con confirmación | Diálogo de confirmación antes de borrar | ✓ | ✓ | WebApp.tsx
PROVEEDORES
CRUD proveedores (Web) | Nombre, CIF/NIF, contacto, teléfono, email, notas | ✗ | ✓ | WebApp.tsx (SuppliersList), api.ts
Vista agregada (Tauri) | Total gastado, nº facturas, tipos, matrículas — derivado de compras | ✓ | ✗ | SuppliersView.tsx
DASHBOARD
Resumen stock | Contadores: disponibles, reservados, vendidos, margen potencial | ✓ | ✓ | DashboardView.tsx, WebApp.tsx
Pipeline leads | Contadores por estado + leads sin seguimiento | ✓ | ✓ | DashboardView.tsx, WebApp.tsx
Últimos leads | Lista de los 5 últimos leads registrados | ✓ | ✓ | DashboardView.tsx, WebApp.tsx
Gráfico ventas 12 meses | Barras ventas vs gastos mensual + tabla detalle | ✗ | ✓ | WebApp.tsx (WebDashboard)
Informe margen | Top 10 vehículos vendidos con compra, venta, gastos, margen | ✗ | ✓ | WebApp.tsx (WebDashboard)
RECORDATORIOS / SEGUIMIENTO
Leads sin contacto inicial | Detecta leads nuevos que no han sido contactados | ✓ | ✓ | RemindersView.tsx, WebApp.tsx
Leads >7 días sin contacto | Detecta leads activos sin contacto reciente | ✓ | ✓ | RemindersView.tsx, WebApp.tsx
Marcar como contactado | Actualiza fecha_contacto a hoy con un clic | ✓ | ✓ | RemindersView.tsx, WebApp.tsx
EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN
Exportar CSV | Exporta datos de cualquier lista con formato europeo (;) y BOM | ✗ | ✓ | csv-export.ts
Backup completo | Exporta leads, clientes, vehicle_ads en JSON con timestamp | ✓ | ✗ | lib.rs (export_app_data)
Importar CSV stock | Importa vehículos desde CSV con mapeo flexible de columnas | ✓ | ✗ | importer.rs
Búsqueda global | Busca en vehículos, leads, clientes simultáneamente | ✗ | ✓ | WebApp.tsx (GlobalSearchResults)
INSPECCIÓN / REVISIÓN TÉCNICA
Ficha inspección | 7 secciones, 30+ items: exterior, interior, motor, frenos, eléctrico, docs | ✗ | ✓ | WebApp.tsx (RevisionSheet)
Historial inspecciones | Guarda y muestra inspecciones anteriores por vehículo | ✗ | ✓ | vehicle_inspections table
CATÁLOGO PÚBLICO
Web pública vehículos | Listado público de vehículos de CodinaCars con búsqueda y filtros | ✗ | ✓ | WebApp.tsx (PublicCatalog)
Detalle público | Ficha completa: fotos, specs, financiación, contacto | ✗ | ✓ | WebApp.tsx (PublicVehicleDetail)
Formulario contacto | Envía email a codinacars@gmail.com vía FormSubmit.co | ✗ | ✓ | WebApp.tsx (ContactForm)
Botón WhatsApp | Enlace directo a WhatsApp de CodinaCars | ✗ | ✓ | WebApp.tsx
PLATAFORMA MULTI-TENANT (Super Admin)
Dashboard plataforma | KPIs globales: empresas, usuarios, vehículos, leads, registros pendientes | ✗ | ✓ | PlatformDashboard.tsx
Gestión empresas | Listar, editar, suspender/reactivar, gestionar planes | ✗ | ✓ | PlatformCompanies.tsx
Revisión registros | Aprobar/rechazar solicitudes de alta con motivo | ✗ | ✓ | PlatformRegistrations.tsx
Configuración plataforma | Ajustes globales clave-valor | ✗ | ✓ | PlatformConfig.tsx
Registro público empresas | Formulario de auto-registro para nuevas empresas | ✗ | ✓ | RegistrationPage.tsx
Gestión usuarios empresa | Crear usuarios, activar/desactivar | ✗ | ✓ | platform-api.ts
Invitaciones por email | Enviar invitaciones con token y expiración | ✗ | ✓ | platform-api.ts
DATOS LEGACY (Solo Desktop)
Historial ventas legacy | Navega carpetas de ventas históricas | ✓ | ✗ | SalesView.tsx, lib.rs
Fiscal legacy | Navega carpetas de documentos fiscales | ✓ | ✗ | LegacyView.tsx, lib.rs
Gastos legacy | Navega carpetas de gastos históricos | ✓ | ✗ | LegacyView.tsx, lib.rs
INFRAESTRUCTURA TÉCNICA
78 tests TypeScript | Suite de tests con Vitest | ✓ | ✓ | app/src/test/
32 tests Rust | Tests unitarios del backend | ✓ | ✗ | db.rs #[cfg(test)]
Error Boundary | Captura errores de React y muestra fallback amigable | ✓ | ✓ | ErrorBoundary.tsx
Sugerencias contextuales | FeedbackButton con tips según vista y datos | ✗ | ✓ | FeedbackButton.tsx
Paginación | Hook reutilizable para listas >50 items | ✗ | ✓ | usePagination.ts
Variables CSS | Colores centralizados en :root | ✓ | ✓ | App.css

## Planificadas
Fase | Tarea | Descripción | Estado | Riesgo | Archivos
Fase 1 | 1.1 Corregir 4 errores TS | Eliminar imports y variables no usadas | ✅ Completada | Bajo | StockDetailView, tests
Fase 1 | 1.2 CSS duplicado | Fusionar regla .record-notes duplicada | ✅ Completada | Bajo | App.css
Fase 1 | 1.3 Variables CSS | Extraer colores hardcoded a :root variables | ✅ Completada | Bajo | App.css
Fase 2 | 2.1 Tests hash.ts | 8 tests unitarios para PBKDF2 y legacy SHA-256 | ✅ Completada | Nulo | hash.test.ts
Fase 2 | 2.2 Tests shared-types | Tests para tipos y constantes compartidas | ✅ Completada | Nulo | shared-types.test.ts
Fase 2 | 2.3 Tests api.ts | 6 tests para capa Supabase (mockeados) | ✅ Completada | Nulo | api.test.ts
Fase 2 | 2.4 Tests platform-api | 4 tests para API multi-tenant | ✅ Completada | Nulo | platform-api.test.ts
Fase 3 | 3.1 Dashboard web métricas | Stock, leads, margen, ventas mes, alertas | ✅ Completada | Bajo | WebApp.tsx
Fase 3 | 3.2 Exportar CSV | Botón CSV en stock, leads, clientes, ventas, compras, proveedores | ✅ Completada | Bajo | csv-export.ts, WebApp.tsx
Fase 3 | 3.3 Búsqueda global | Buscar en vehículos, leads, clientes desde barra superior | ✅ Completada | Bajo | WebApp.tsx
Fase 3 | 3.4 Recordatorios web | Vista de leads sin contactar / >7 días sin contacto | ✅ Completada | Bajo | WebApp.tsx
Fase 3 | 3.5 Edición leads/clientes web | Edición inline de datos de leads y clientes | ✅ Completada | Medio | WebApp.tsx
Fase 3 | 3.6 Lead → cliente web | Conversión de lead a cliente desde la web | ✅ Completada | Medio | WebApp.tsx
Fase 4 | 4.1 Extraer componentes WebApp | Mover componentes inline a archivos separados (~1778 líneas) | ⏭ Omitida | Medio | WebApp.tsx → components/web/
Fase 4 | 4.2 Error boundaries | Captura de errores de React con fallback amigable | ✅ Completada | Bajo | ErrorBoundary.tsx
Fase 4 | 4.3 Accesibilidad aria | aria-label, role=status, role=alert en componentes | ✅ Completada | Bajo | Varios componentes
Fase 4 | 4.4 Mensajes de error | Mensajes descriptivos en lugar de String(err) | ✅ Completada | Bajo | WebApp.tsx, api.ts
Fase 5 | 5.1 Memoización | useMemo y useCallback en cálculos costosos | ✅ Completada | Bajo | WebApp.tsx
Fase 5 | 5.2 Paginación | Hook usePagination para listas >50 items | ✅ Completada | Medio | usePagination.ts, WebApp.tsx
Fase 5 | 5.3 Lazy loading fotos | loading='lazy' en imágenes de vehículos | ✅ Completada | Bajo | WebApp.tsx
Fase 6 | 6.1 Media queries | Responsive básico para <768px | ✅ Completada | Bajo | App.css
Fase 6 | 6.2 Menú hamburguesa | Menú desplegable en móvil sustituyendo sidebar | ✅ Completada | Medio | WebApp.tsx, App.css
Fase 7 | 7.1 Inspección ITV | Persistir fichas de revisión en Supabase | ✅ Completada | Medio | RevisionSheet, api.ts
Fase 7 | 7.2 Notas leads web | Panel de notas en leads desde la web | ✅ Completada | Bajo | WebApp.tsx, api.ts
Fase 7 | 7.3 Informe margen | Margen bruto por vehículo vendido con gastos asociados | ✅ Completada | Bajo | WebApp.tsx (Dashboard)
Fase 7 | 7.4 Informe mensual | Ventas y gastos agrupados por mes con gráfico | ✅ Completada | Bajo | WebApp.tsx (Dashboard)
Fase 8 | 8.1 Tipos error Rust | AppError con thiserror en lugar de Result<T, String> | ✅ Completada | Medio | db.rs, lib.rs
Fase 8 | 8.2 Transacciones SQL | Envolver operaciones multi-tabla en transacciones | ✅ Completada | Medio | db.rs
Fase 8 | 8.3 Tests Rust | Tests unitarios para db.rs (hash, auth, CRUD) | ✅ Completada | Nulo | db.rs #[cfg(test)]

## Alto Impacto
# | Funcionalidad | Descripción | Impacto Negocio | Esfuerzo | Dependencias | ROI
1 | Auto-respuesta leads coches.net | Reply automático al email relay de coches.net (@contactos.coches.net) cuando llega un lead. Mensaje personalizado con nombre del cliente y vehículo de interés. | CRÍTICO: coches.net penaliza reputación si no respondes rápido. Ahora depende de que Ricard vea el email y conteste manualmente. Automatizar = 0s tiempo de respuesta. | Medio | Gmail API (proyecto gmail-push-fly ya existe). Verificar que reply al relay funciona (prueba pendiente). | MUY ALTO
2 | Importar CSV leads de coches.net | Función para importar el CSV que se descarga desde el panel pro de coches.net. Mapear campos automáticamente y crear leads en Cars Control. | Evita perder leads y elimina el trabajo manual de copiar datos uno a uno del panel de coches.net a la app. | Bajo | Ninguna. Exportación CSV confirmada por Elvira (coches.net). Solo falta mapear campos. | ALTO
3 | WhatsApp Business API para leads | Enviar mensaje de WhatsApp automático al teléfono del lead cuando se crea. Usar WhatsApp Business API (Twilio/360dialog) o enlace wa.me como paso intermedio. | Los clientes de coches responden mucho más rápido por WhatsApp que por email. Reduce tiempo de primer contacto de horas a segundos. | Medio-Alto | WhatsApp Business API requiere cuenta verificada y tiene coste (~0.05€/msg). Alternativa gratuita: generar enlace wa.me para que Ricard haga 1 clic. | ALTO
4 | Alertas en tiempo real (push/email) | Notificación instantánea cuando llega un lead nuevo: push notification en móvil, email, o Telegram bot. Ricard no necesita estar mirando la app. | Actualmente si Ricard no mira el email o la app, el lead se queda sin atender. Con alertas, el tiempo de respuesta baja drásticamente. | Bajo-Medio | Supabase Edge Functions + webhook. O Telegram Bot API (gratuito, setup en 10 min). | ALTO
5 | Cálculo automático de rentabilidad | Al registrar una venta: calcular automáticamente beneficio neto = precio_venta - precio_compra - TODOS los gastos asociados (taller, transporte, limpieza, ITV, etc.) | Ricard necesita saber cuánto gana realmente por coche. Ahora tiene que calcular manualmente sumando facturas. Errores frecuentes. | Bajo | Datos ya existen (purchase_records con vehicle_id). Solo falta la query que sume gastos por vehículo. | MUY ALTO
6 | Pipeline visual de leads (Kanban) | Vista tipo Kanban donde cada columna es un estado (Nuevo → Contactado → Negociando → Cerrado/Perdido). Drag & drop para mover leads entre estados. | Ricard ve de un vistazo dónde está cada lead en el proceso. Más intuitivo que una lista. Reduce leads olvidados. | Medio | Ninguna. Datos y estados ya existen. Solo es UI nueva. | ALTO
7 | Historial de precios coches.net | Cada vez que se actualiza el precio de un vehículo en la app, guardar log con fecha y precio anterior. Mostrar historial de cambios de precio. | Permite analizar cuánto tiempo tarda en venderse un coche según el precio, y si las bajadas de precio funcionan. | Bajo | Nueva tabla price_history (vehicle_id, old_price, new_price, date). Trigger en updateVehicle. | MEDIO
8 | Firma digital en inspecciones | Añadir campo de firma digital (canvas) en la ficha de inspección. Guardar como imagen en Supabase Storage. | Da validez profesional a las inspecciones. Útil si hay disputas post-venta sobre el estado del vehículo. | Medio | Librería signature_pad (JS). Guardar como PNG en Supabase Storage. | MEDIO
9 | App móvil (PWA) | Convertir la web en Progressive Web App instalable. Añadir manifest.json, service worker, iconos. Ricard puede 'instalar' la app en su móvil. | Ricard puede gestionar leads desde el móvil en el taller sin necesitar el PC. Acceso rápido con icono en pantalla. | Bajo | Ya es SPA en Vercel. Solo falta manifest.json + service worker básico + iconos. | ALTO
10 | Integración email bidireccional | No solo parsear emails entrantes, sino ver el historial completo de emails con cada lead dentro de Cars Control. Gmail API para leer el hilo de conversación. | Ricard ve todo el contexto de comunicación con un lead sin salir de la app. No pierde emails ni contexto. | Alto | Gmail API (lectura). Proyecto gmail-push-fly ya tiene OAuth configurado. | MEDIO